Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року

1. 0300000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0310000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0316310                                   Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період                                              (тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 372,5 | 372,5 |  | 372,2 | 372,2 |  | -0,3 | -0,3 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0316310 |  | Придбання інформаційно-сенсорних кіосків |  | 109,0 | 109,0 |  | 108,7 | 108,7 |  | -0,3 | -0,3 |
| 2 | 0316310 |  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій |  | 147,2 | 147,2 |  | 147,2 | 147,2 |  | 0 | 0 |
| 3 | 0316310 |  | Реконструкція (модернізація)частини адмін. Приміщення під ЦНАП на пл..Ринок,1.додаткові роботи |  | 116,3 | 116,3 |  | 116,3 | 116,3 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Усього |  | 372,5 | 372,5 |  | 372,2 | 372,2 |  | -0,3 | -0,3 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0316310 | Придбання інформаційно-сенсорних кіосків |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | - обсяг кап.видатків придбання інформаційно-сенсорних кіосків -погашення заборгованості згідно рішення суду) -реконструкція (модернізація) частини адмін..приміщення під ЦНАП на пл..Ринок,1. Додаткові роботи | Тис грн | кошторис | 109,0 147,2 116,3 | 449,1 147,2 116,3 | 340,1 0 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | -Кількість інформаційно-сенсорних кіосків -кількість об»єктів -кількість об»єктів | од | Внутрішній облік | 3 4 1 | 3 4 1 | 0 0 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один кіоск Середні витрати на 1об»єкт Середні витрати на 1об»єкт | Тис грн | розрахунок | 36,3 36,8 116,3 | 149,7 36,8 116,3 | 113,4 0 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактично придбано три кіоски, з яких:коштами міського бюджету м.Дрогобича 1 кіоск на суму 108,7 тис грн. та коштами ПРООН 2 кіоски на загальну суму 340,4 тис грн. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об»єктів | % | розрахунок | 100 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  Т.Я.Кучма_________
                                                                                                                                       (підпис)        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                                                     (підпис)            (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}